**Отчет по исполнению плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Шкотовском муниципальном округе, утвержденного постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 28.03.2022 № 418**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя | | | Ответственные исполнители (соисполнители) | Исполнение |
| 01.01.2023 | 01.01.2024  план | 01.01.2024  факт |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  Услуги дополнительного образования в Шкотовском муниципальном округе на основании лицензии предоставляют: 9 общеобразовательных муниципальных учреждений, 5 дошкольных муниципальных учреждений, 1 краевое бюджетное учреждение.  Методическое и организационное руководство развитием системы дополнительного образования детей ведется муниципальным казенным учреждением «Управление образованием» Шкотовского муниципального округа.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования за 2023 год составила 78,2 %. Дополнительное образование осуществляется по шести основным направлениям: физкультурно-спортивное, социально - гуманитарное, естественно-научное, туристско-краеведческое, техническое, художественное.  По данным Федеральной налоговой службы России на территории Шкотовского муниципального округа по видам экономической деятельности 85.4 «Образование дополнительное» осуществляют деятельность 3 индивидуальных предпринимателя. Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования составляет 6,0 процентов, значение ключевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание организационно-методической и консультационной помощи частным организациям дополнительного образования детей и физическим лицам осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке дополнительного образования детей по вопросам организации образовательной деятельности | 2022-2025 | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процент | 5,9 | 6,0 | 6,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием» Шкотовского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение «Культурный информационный методический центр» Шкотовского муниципального округа | Мероприятия, направленные на содействие развития конкуренции на рынке дополнительного образования детей, а именно: размещение в средствах массовой информации (газета «Взморье»), официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов для субъектов предпринимательства по вопросам, касающимся организации деятельности на данном рынке, оказание методической и консультативной помощи способствуют повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и населения.  Обращения за консультационной и методической помощью в 2023 году не поступали. |
| 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  По состоянию на 01 января 2024 года на территории Шкотовского муниципального округа осуществляют деятельность 9 аптечных организаций, частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание методической и консультативной помощи субъектам малого среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Повышена информационная грамотность предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке.  Управлением экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа за 2023 год проведены выездные встречи, семинары – совещания с участием представителей Фонда пенсионного и социального страхования в Приморском крае, МИ ФНС № 15, Центра «Мой бизнес» в г. Большой Камень, КГКУ «ПЦЗН», общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае в Шкотовском муниципальном округе с представителями малого предпринимательства Шкотовского муниципального округа, с количество участников – 76 человек.  Специалистами управления постоянно оказывается информационная, консультационная и методическая помощь представителям малого и среднего предпринимательства. |
| 3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  В 2023 году в рамках реализации государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 годы на территориях 6 поселений Шкотовского округа осуществлялись работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.  Выполнение работ осуществлялось по итогам проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам торгов в 2023 году привлечено 4 организаций частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрации городских и сельских поселений Шкотовского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения Администрации Шкотовского муниципального округа | В 2023 году благоустроено 7 объектов общественных и дворовых территорий в 6 поселениях Шкотовского муниципального округа.  По итогам проведения закупочных процедур в 2023 году, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам торгов привлечено 4 организации частной формы собственности. |
| 4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  На территории Шкотовского муниципального округа организации и предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют.  По состоянию на 01 января 2024 года на территории Шкотовского муниципального округа деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 8 управляющих организаций частной формы собственности.  Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 4.1 | Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся в стадии завершения строительства, а также о сдаче указанных объектов с указанием срока введения в эксплуатацию для обеспечения возможности участия на конкурсах по отбору управляющих организаций для управления такими домами большего количества управляющих организаций частной формы собственности. | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление жизнеобеспечения Администрации Шкотовского муниципального округа, Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа, Администрации городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района | За период январь – декабрь 2023 года на территории Шкотовского муниципального округа отсутствуют многоквартирные дома, находящиеся в стадии завершения строительства, а также планируемые к вводу в эксплуатацию. |
| 5. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  По состоянию на 01 октября 2023 года на территории Шкотовского муниципального округа по виду экономической деятельности «Строительство» зарегистрировано 54 субъекта хозяйственной деятельности. Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2023 года, составил 7 558,8 млн. рублей.  Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства составила 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации Шкотовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию размещены на официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа:  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/munitsipalnye-uslugi/stroitelstvo/>  Правила благоустройства:  Центральненское сп –http://admcentr.ru/doc/resh/2022/52/28  Штыковское сп –<http://shtikovo.ru/doc/resh/2018/141>  Новонежинское сп-<http://novonezhino-sp.ru/doc/resh/2018/133>  Романовское сп-<http://romanovka-sp.ru/doc/resh/2022/61/34>  Подъяпольское сп -http://podyapolsky.ru/doc/mpa/2023/03  Шкотовское гп –http://shkotovskoe.ru/doc/mpa/2018/07  Смоляниновское гп –<http://smolyaninovo.ru/doc/resh/2018/151>  Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов: Центральненское сп –<http://admcentr.ru/doc/npa/2014/25>  Штыковское сп –<http://shtikovo.ru/doc/reg/npa-2015-55>  Новонежинское сп-<http://novonezhino-sp.ru/doc/npa/2017/87>  Романовское сп-<http://romanovka-sp.ru/doc/reg/npa-2018-23>  Подъяпольское сп –<http://podyapolsky.ru/doc/reg/npa-2019-69>  Шкотовское гп –<http://shkotovskoe.ru/doc/reg/npa-2014-61>  Смоляниновское гп –<http://smolyaninovo.ru/doc/npa/2015/11>  Выдача разрешения на снос зеленых насаждений:  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/munitsipalnye-uslugi/ohrana-okruzhayuschey-sredy/> |
| 6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  В 2023 году на территории Шкотовского муниципального округа в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», выполнены работы по ремонту 20 автомобильных дорог местного значения.  Определение подрядчиков осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по ремонту автомобильных дорог составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 6.1 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами с соблюдением принципов обеспечения конкуренции, открытости, прозрачности в целях сохранения базового значения целевого показателя | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | По итогам проведения закупочных процедур, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом экономической целесообразности осуществлено 4 закупки в сфере выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения Шкотовского муниципального округа |
| 6.2 | Привлечение частных организаций к участию в торгах путем размещения информации о планировании закупок в сфере дорожной деятельности в единой информационной системе в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |  | Информация о запланированных закупках в сфере дорожной деятельности размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок путем опубликования плана-графика закупок |
| 6.3 | Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ |  |  |  |  |  |  | Отдел капитального строительства Администрации Шкотовского муниципального округа | За 2023 год все работы выполнялись в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Заказчиком обеспечена своевременная и стопроцентная оплата выполненных и принятых работ. |
| 7. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  По состоянию на 01 января 2024 года на территории Шкотовского муниципального округа ритуальные услуги оказывает один индивидуальный предприниматель (ИП Сидоров А.А.). Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений | | | | | | | | | |
| 7.1 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа, Администрации городских поселений Шкотовского муниципального района | На территории Шкотовского муниципального округа ритуальные услуги оказывает один индивидуальный предприниматель, реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг сформирован управлением жизнеобеспечения Администрации Шкотовского муниципального округа. Данные реестра актуализируются 2 раза в год. Предпринимателем, оказывающим данные услуги открыты офисы в пгт. Шкотово, пгт. Смоляниново, с. Романовка, все офисы оборудованы информационными стендами с подробной информацией для потребителей и организаций об оказываемых услугах. |
| 7.2 | Организация инвентаризации не менее 20 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  | В 2023 году заключено три муниципальных контракта на выполнение работ по цифровой инвентаризации мест погребений в Романовском, Подъяпольском и Центральненском сельских поселениях.  По состоянию на 01.01.2024 проведена инвентаризация 35,7 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них. |
| 7.3 | Организация инвентаризации не менее 50 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения мероприятия 31.12.2024 г. |
| 7.4 | Организация инвентаризации 100 % общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения мероприятия 31.12.2025 г. |
| 7.5 | Создание и ведение в Шкотовском муниципальном районе по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг в сети «Интернет» | 31.12.2023, далее ежегодно |  |  |  |  |  |  | По итогам проведенной в 2023 году инвентаризации кладбищ, сформирован реестр кладбищ и мест захоронений на них. Сформированные реестры направлены в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края для размещения на региональном портале. |
| 7.6 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг в сети «Интернет» реестров кладбищ и мест захоронений на них | 31.12.2024, далее ежегодно |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения мероприятия 31.12.2024 г. |
| 7.7 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в таких реестрах | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения мероприятия 31.12.2025 г. |
| 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  Основной задачей организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом является обеспечение в полном объеме транспортной доступности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения.  Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 3.  Количество организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам 2, из них муниципальных предприятий 0.  Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности по Шкотовскому муниципальному округу составляет 100,00 %, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по регулируемому тарифу.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мониторинг пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети | 2022-2025 | Обеспечение сохранности доли услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной собственности | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Мониторинг пассажиропотока проведен, корректировки маршрутной сети не требуется |
| 8.2 | Размещение информации об условиях конкурсов на право заключения договора на выполнение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, проводимых в целях отбора перевозчиков, в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения доступности и информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | В 2023 году конкурсы на право заключения договора на выполнение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Администрацией Шкотовского муниципального округа не проводились. |
| 8.3 | Разработка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам с учетом полученной информации по результатам мониторинга пассажиропотока и потребности в корректировке существующей маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров |  |  |  |  |  |  | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам утвержден постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 06.12.2023 № 1985 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Шкотовского муниципального округа» |
| 9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  По состоянию на 01 января 2024 года на территории Шкотовского муниципального округа осуществляют деятельность 4 субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Доля организаций частного сектора на данном рынке составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 9.1 | Оказание консультативной и методической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Шкотовского района | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | На официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа создан раздел для субъектов малого и среднего предпринимательства  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/>,  в разделе постоянно размещается информация по вопросам изменения действующего законодательства в части улучшения ведения бизнеса.  Специалистами управления экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа постоянно оказывается информационная, консультационная и методическая помощь представителям предпринимательства |
| 10. Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  Кадастровые работы (кадастровая деятельность) – это выполнение уполномоченным лицом (кадастровым инженером) работ в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в отношении недвижимого имущества, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе.  В 2023 году на территории Шкотовского муниципального округа оказывал услуги на рынке кадастровых и землеустроительных 1 субъект предпринимательской деятельности. Доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ составляет 100,00 процентов, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.  При этом выполнять кадастровые работы в соответствии с действующим законодательством на территории округа имеет право любой кадастровый инженер. Для участников рынка кадастровых и землеустроительных работ не создаются препятствия либо искусственные ограничения со стороны государственных и муниципальных структур. | | | | | | | | | |
| 10.1 | Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | Сформированный реестр земельных участков для граждан, состоящих в реестре на основании Закона Приморского края № 837-КЗ от 08.11.2011 размещен на официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/zemlya-dlya-mnogodetnyh/> |
| 11. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  На территории Шкотовского округа расположены следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых: песок, известняк, строительный камень. В 2023 году добычу полезных ископаемых на участках недр местного значения осуществляли 5 предприятий, доля частной формы собственности составляет 100,00 %, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 11.1 | Оказание организационно-методической и информационной помощи субъектам предпринимательства осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа  Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | На официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа создан раздел для субъектов малого и среднего предпринимательства  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/>,  а также раздел «Инвестиции»  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/investitsii/>  в разделах постоянно размещается информация по вопросам изменения действующего законодательства в части улучшения ведения бизнеса.  Специалистами управления экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа постоянно оказывается информационная, консультационная и методическая помощь представителям предпринимательства. |
| 12. Рынок легкой промышленности | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  Рынок легкой промышленности округа представлен предприятиями частной формы собственности, составляющими 100,00% от действующего числа хозяйствующих субъектов рынка, значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто. Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях. Текстильная промышленность в округе представлена 3 субъектами хозяйственной деятельности. Объем производства текстильной промышленности по Шкотовскому округу за январь-сентябрь 2023 года составил 3,1 млн. рублей. Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений | | | | | | | | | |
| 12.1 | Размещение в открытом доступе информации о выпускаемой в Шкотовском районе продукции легкой промышленности и ее производителях | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | С целью стимулирования новых предпринимательских инициатив на официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа размещена информация о выпускаемой в Шкотовском округе продукции легкой промышленности и ее производителях  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/netcat_files/231/3845/Investitsionnyy_pasport_ShMR.pdf#page=19>  Информация о предприятиях легкой промышленности и выпускаемой ими продукции размещена в официальных мессенджерах и социальных сетях  <https://t.me/s/shkotovskyadmin/7147>  <https://vk.com/shkotovskiy?w=wall-162709748_2652>  <https://ok.ru/profile/582669162340/statuses/155956550513508>  Опубликована статья «Надёжный партнёр» в газете «Взморье» № 22 от 08.06.2023 |
| 13. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  По состоянию на 01 января 2024 года по данным Федеральной налоговой инспекции России по виду экономической деятельности 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» на территории Шкотовского округа осуществляют деятельность 4 субъекта хозяйственной деятельности, доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100,00 процентов (значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто), крупнейшим деревообрабатывающим предприятием является ИП Ким В.Д.  Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | | |
| 13.1 | Размещение в открытом доступе информации о выпускаемой в Шкотовском районе продукции деревообрабатывающих предприятий и ее производителях | 2022-2025 | Обеспечение сохранения доли организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | С целью стимулирования новых предпринимательских инициатив на официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа размещена информация о выпускаемой в Шкотовском округе продукции деревообрабатывающих предприятий и ее производителях <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/netcat_files/231/3845/Investitsionnyy_pasport_ShMR.pdf#page=20> |
| 14. Рынок розничной торговли | | | | | | | | | |
| *Фактическая информация:*  По состоянию на 01 октября 2024 года в сфере розничной торговли на территории Шкотовского муниципального округа осуществляли деятельность 190 хозяйствующих субъектов. Структура розничной сети Шкотовского муниципального округа представлена предприятиями по торговле продовольственными товарами — 70,3 %, непродовольственными товарами — 29,7 %. Удельный вес стационарной сети составляет 78,3 % в общем количестве торговых предприятий.  Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за январь-сентябрь 2023 год составил 98,4 % к аналогичному периоду 2022 года.  По состоянию на 01 января 2024 года на территории Шкотовского муниципального округа размещены нестационарные торговые объекты в количестве 22 ед.  Значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто. | | | | | | | | | |
| 14.1 | Внесение изменений в постановление администрации Шкотовского муниципального района от 18.10.2015 № 521 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шкотовского муниципального района и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Шкотовского муниципального района» | 2022-2025 | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем 10 % к 2025 году по отношению к 2020 году | количество | 21 | 21 | 22 | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Постановление администрации Шкотовского муниципального района от 09.06.2022 г. № 806 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шкотовского муниципального района».  Постановление администрации Шкотовского муниципального района от 18.12.2023 г. № 2049 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шкотовского муниципального района». |
| 14.2 | Определение новых торговых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов |  |  |  |  |  |  | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, Администрации городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных объектов производится в порядке поступления предложений от заинтересованных лиц. |

**Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Результат | Сроки выполнения | Вид документа /наименование показателя (результата) | Исполнители | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | |
| 1.1 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки | Недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в предоставлении не менее 85 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства | постоянно | Ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте ФНС России | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | В 2023 году 92 субъектам МСП оказана информационная поддержка, данные внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте ФНС России. |
| 1.2 | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, форумов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Организация мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, количество проведенных мероприятий, не менее 2 раз в год | 2022-2025 |  | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, Администрации городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района | В 2023 году проведены выездные встречи с представителями малого предпринимательства Шкотовского муниципального округа. Количество участников – 33 человека.  08.04.2023 проведено собрание пчеловодов Шкотовского округа. <https://t.me/s/shkotovskyadmin/6383>  <https://ok.ru/shkotovskiyru/topic/155953870130455>  <https://vk.com/shkotovskiy?w=wall-162709748_2343>  Количество участников –30 человек.  13.04.2023 состоялся семинар-совещание с представителями малого предпринимательства Шкотовского округа с участием представителей Фонда пенсионного и социального страхования в Приморском крае, МИ ФНС № 15, Центра «Мой бизнес» в г. Большой Камень, КГКУ «ПЦЗН», общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае в Шкотовском муниципальном округе. Количество участников – 39 человек.  <https://t.me/s/shkotovskyadmin/6442>  <https://vk.com/shkotovskiy?w=wall-162709748_2380>  <https://ok.ru/shkotovskiyru/topic/155985024371991>  Опубликована статья «Узнали много нового» в газете «Взморье» № 16 от 27.04.2023  19.05.2023 семинар – совещание «Трудоустройство – новые возможности», с участием КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень, отдела по ГО Большой Камень и Шкотовскому МР КГКУ «ЦСПН ПК», работодателей Шкотовского муниципального округа. Количество участников – 37.  <https://t.me/shkotovskyadmin/6970>  Опубликована статья «Работа на любой вкус» в газете «Взморье» № 20 от 25.05.2023  21.03.2023 проведено заседание Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Шкотовского муниципального района  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/4/Bocharova/Biznes/Protokol_1_ot_21.03.2023.pdf>  30.11.2023 проведено совместное заседание Совета по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Шкотовского муниципального района и Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Шкотовского муниципального района  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/4/Protokol_ot_30.11.2023_2.pdf>  Опубликована статья «Работа должна быть продуктивной» в газете «Взморье» № 52 от 21.12.2023 |
| 2. Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Несоблюдение заказчиками требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % от совокупного годового объема закупок | Объем закупок, осуществленный у субъектов малого предпринимательства в отчетном году - не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2022-2025 | План-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации Шкотовского муниципального округа, Структурные подразделения Администрации Шкотовского муниципального округа, Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитанный в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составил 34,3%. |
| 2.2 | Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Использование допустимых объемов размещения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Оптимизация процедур муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 2022-2025 | План-график закупок, отчеты, мониторинг закупок | Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации Шкотовского муниципального округа, структурные подразделения Администрации Шкотовского муниципального округа, Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | В 2023 году в целях оптимизации процедур муниципальных закупок, обеспечения прозрачности и доступности процедуры муниципальных закупок муниципальными заказчиками осуществляющими закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шкотовского муниципального округа закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2.3 | Участие заказчиков, специалистов в сфере закупок в семинарах, совещаниях, рабочих встречах по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | Несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) | Повышена правовая грамотность заказчиков, специалистов в сфере закупок | 2022-2025 | Количество специалистов в сфере закупок участвующих в семинарах, совещаниях, рабочих встречах по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), человек | Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации Шкотовского муниципального округа, Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Количество специалистов в сфере закупок участвующих в семинарах, совещаниях, рабочих встречах по вопросам законодательства Российской Федерации о контрактной системе при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) в 2023 году - 33 человека. |
| 3. Задача: Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение подготовки доклада о результатах внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Шкотовского муниципального района |  | Доклад о результатах внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Шкотовского муниципального района | ежегодно |  | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, структурные подразделения Администрации Шкотовского муниципального округа | В рамках реализации антимонопольного комплаенса в Администрации Шкотовского муниципального округа года в срок, до 25 января 2024 года будет сформирован доклад об антимонопольном комплаенсе.  До 01 февраля 2024 года утвержденный доклад будет размещен на официальном сайте Администрации Шкотовского округа и направлен в Министерство экономического развития Приморского края |
| 4. Задача: Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | | | |
| 4.1 | Оказание бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Недостаточное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | Количество оказанных услуг, ед. | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, Управление имущественных и земельных отношений администрации Шкотовского муниципального округа | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа постоянно в рабочем режиме оказывают бесплатные консультативные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Количество оказанных услуг в 2023 году – 92 ед. |
| 4.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность |  | Количество проведенных мероприятий, не менее 2 раз в год | 2022-2025 | Количество проведенных мероприятий, не менее 2 раз в год | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | В 2023 году проведено 3 мероприятия, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность:  1) 26 апреля 2023 года в МБОУ «СОШ № 27 пгт. Смоляниново» состоялась встреча директора ООО «Материк» Данилова Максима Юрьевича с учащимися старших классов, количество участников – 40.  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_152.html>  <https://t.me/s/shkotovskyadmin/6634>  <https://ok.ru/shkotovskiyru/topic/156045600869655>  <https://vk.com/shkotovskiy?w=wall-162709748_2471>  Опубликована статья «Поделился опытом» в газете «Взморье» № 20 от 25.05.2023  2) 20 сентября 2023 года учащиеся старших классов МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» посетили угольный морской терминал ООО «Порт Вера». Количество участников – 15.  <https://ok.ru/group/70000002111727/topic/156818916507119>  <https://vk.com/wall-217461351_716>  <https://t.me/s/nomer14/4256>  Опубликована статья «Классные встречи» в газете «Взморье» № 38 от 28.09.2023  3) 18 октября 2023 года в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» состоялась встреча главного механика ООО «Порт Вера» Михалюка И.А. с учащимися старших классов, количество участников – 25.  <https://vk.com/public217461351?w=wall-217461351_887>  Опубликована статья «Выбор профессии» в газете «Взморье» № 42 от 26.10.2023  Опубликованы статьи «Курс – на развитие!», «Главное - любить людей», «Только вперед!» в газете «Взморье» № 20 от 25.05.2023  Вышел сюжет на общественном телевидении Приморья «Земля Приморская/ Шкотовский район/ 12.06.23»  <https://otvprim.tv/zemlya-primorskaya-shkotovskiy-rayon-120623>  Опубликована статья «Медовое раздолье» в газете «Взморье» № 34 от 31.08.2023  Опубликована статья «Хлеб – всему голова» в газете «Взморье» № 40 от 12.10.2023 |
| 5. Задача: Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Повышение уровня и качества жизни населения Шкотовского муниципального района | Капитальный ремонт организаций социальной сферы, покупка технологического оборудования, бытовой техники, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности | постоянно | Муниципальная программа «Развитие образования Шкотовского муниципального района на 2021 - 2023 годы», утвержденная постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 02.02.2021 № 146  Муниципальная программа Шкотовского муниципального района Приморского края «Развитие культуры Шкотовского муниципального района Приморского края на 2021-2027 годы», утверждена постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 30.12.2020 № 1676 | Администрация Шкотовского муниципального округа, Муниципальные учреждения Шкотовского муниципального округа | В рамках реализации муниципальной программы Шкотовского муниципального района «Развитие образования Шкотовского муниципального района на 2021-2023 годы» реализованы следующие мероприятия:  - ремонт помещений спортивного зала в здании МБОУ СОШ № 27 пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального округа.  - выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово»;  - поставка учебной мебели для оснащения кабинетов МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово»;  - поставка учебного оборудования для оснащения кабинетов математики, химии и биологии, МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово»;  - поставка учебного интерактивного оборудования для оснащения МБОУ «СОШ № 1 пгт Шкотово»;  - выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 26 пос. Новонежино»;  - поставка учебной мебели для оснащения кабинетов МБОУ «СОШ № 26 пос. Новонежино»;  - поставка учебного оборудования для оснащения кабинетов физики, химии и биологии, психолога и логопеда МБОУ «СОШ № 26 пос. Новонежино»;  - поставка учебного интерактивного оборудования для оснащения МБОУ «СОШ № 26 пос. Новонежино».  В рамках муниципальной программы Шкотовского муниципального района Приморского края «Развитие культуры Шкотовского муниципального района Приморского края на 2021-2027 годы» реализованы следующие мероприятия:  - выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания ДК "Центральненский" в селе Стеклянуха;  - выполнены работы по восстановлению воинских захоронений в селе Романовка, селе Новороссия;  - выполнено комплектование книжного фонда, приобретено техническое оборудование для библиотеки пгт Шкотово.  - выполнен текущий ремонт пола и стен помещения библиотеки пгт Шкотово;  - установлен балетный станок и зеркала в зале Культурно-досугового центра с. Романовка;  - установлен балетный станок и зеркала в танцевальном зале Дома культуры с. Многоудобное;  - приобретены вывески и стенды для структурных подразделений учреждения;  - приобретены жалюзи для библиотеки пгт Шкотово. |
| 5.2 | Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере |  | Проведена проверка целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | постоянно | Акты проверок | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | Проведена проверка целевого использования муниципального недвижимого имущества в трех муниципальных учреждениях социальной сферы, по итогам проверок нарушений не выявлено (Акты: № 1 от 30.08.2023, № 2 от 30.08.2023, № 3 от 30.08.2023). |
| 6. Задача: Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации Шкотовского муниципального района в сети Интернет | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности Шкотовского муниципального района, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, на официальном сайте администрации Шкотовского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) в части приватизации, аренды, продажи муниципального имущества (в том числе земельных участков) | Низкая активность частных организаций, в том числе СО НКО при проведении публичных торгов муниципального имущества | Информация на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Шкотовского муниципального района в сети Интернет | постоянно | Информация на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации Шкотовского муниципального района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | Постановление № 569 от 28.04.2021 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям»  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_107.html>  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_103.html>  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_104.html>  Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/imuschestvennaya-podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/normativnye-pravovye-akty/dokumenty-omsu_255.html>  <https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/imuschestvennaya-podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/normativnye-pravovye-akty/dokumenty-omsu_292.html> |
| 7. Задача: Обеспечение приватизации муниципального имущества | | | | | | | |
| 7.1 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями |  | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2023 | Постановление администрации Шкотовского муниципального района об утверждении плана – графика инвентаризации муниципального имущества. | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | План-график инвентаризации муниципального имущества, находящегося в собственности Шкотовского муниципального округа утвержден постановлением Администрации Шкотовского муниципального района № 2113 от 21.12.2023 |
| 7.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | Проведение инвентаризации муниципального имущества, находящегося в собственности Шкотовского муниципального округа запланировано на 2024 год. |
| 7.3 | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества |  | Обеспечена приватизация муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2025 | Отчет по итогам исполнения мероприятия | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | Срок исполнения мероприятия 2025 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительные системные мероприятия** | | | | | | | |
| № пп | Наименование мероприятия | | Результат | Вид документа | Сроки выполнения | Исполнители | Исполнение |
| 1. Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках Шкотовского муниципального района | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга ситуации на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Шкотовском муниципальном районе | | Сбор информации и анализ товарного рынка, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие частного сектора на территории Шкотовского муниципального района Приморского края, подготовка предложений по их устранению | Отчет о проведенном мониторинге | ежегодно, до 31 января | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа, структурные подразделения Администрации Шкотовского муниципального округа, администрации городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района | Отчеты о проведенном мониторинге ситуации на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Шкотовском муниципальном округе представлены в управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Шкотовского муниципального района от 28 марта 2022 года № 418 «Об утверждении Перечня товарных рынков Шкотовского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Шкотовском муниципальном районе». |
| 1.2. | Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности | | Выявление проблем и административных барьеров, сдерживающих развитие субъектов предпринимательской деятельности на территории Шкотовского муниципального района Приморского края | Отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» | ежегодно, до 31 января | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Проведен мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, ссылка:  https://shkotovskiy.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/kalendar-sobytiy/priglashaem-vseh-zainteresovannyh-lits-prinyat-uchastie-v-oprosah.html  Распространение ссылки на проведение опроса в социальные сети, в группы мессенджера WhatsApp, Telegram, на электронные почты.  Количество участников - 55.  Отчет, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» в настоящее время формируется, будет направлен в составе ежегодного Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Шкотовского муниципального округа Приморского края за 2023 год, не позднее 01 февраля 2024 года в адрес Министерства экономического развития Приморского края. |
| 1.3. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | | Получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках | Отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» | ежегодно, до 31 января | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках проводится управлением экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа путем интернет - анкетирования.  Ссылка:  <https://shkotovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_436.html>  Распространение ссылки интернет – анкетирования в социальные сети, группы мессенджера WhatsApp, Telegram.  Отчет, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» в настоящее время формируется, будет направлен в составе ежегодного Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Шкотовского муниципального округа Приморского края за 2023 год, не позднее 01 февраля 2024 года в адрес Министерства экономического развития Приморского края. |
| 1.4. | Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Шкотовского муниципального района и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальным образованием | | Получение и анализ информации об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Приморского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями | Отчет о проведенном мониторинге, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» | ежегодно, до 31 января | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Проведен мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Шкотовского муниципального округа и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой муниципальным образованием путем интернет – анкетирования.  Ссылка:  <https://shkotovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_436.html>  Распространение ссылки интернет – анкетирования в группы мессенджера WhatsApp, Telegram.    Отчет, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» в настоящее время формируется, будет направлен в составе ежегодного Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Шкотовского муниципального округа Приморского края за 2023 год, не позднее 01 февраля 2024 года в адрес Министерства экономического развития Приморского края. |
| 1.5. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Шкотовского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов | | Сформирован реестр (перечень) хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Шкотовского муниципального района Приморского края (с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований). | Реестр (перечень) хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Шкотовского муниципального района Приморского края в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» | ежегодно, до 31 января | Управление экономики и инвестиций Администрации Шкотовского муниципального округа | Сформирован реестр (перечень) хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории Шкотовского муниципального района Приморского края на 31.12.2023 (с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого товарного рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований) и размещен в модуле «Реестр хоз. субъектов» АИС Прогноз, на официальном сайте Администрации Шкотовского муниципального округа,  ссылка:  <https://shkotovskij-r25.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/236/3738/Reestr_hoz._sub._s_uchas._50_2023.pdf>  Отчет, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации» в настоящее время формируется, будет направлен в составе ежегодного Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Шкотовского муниципального округа Приморского края за 2023 год, не позднее 01 февраля 2024 года в адрес Министерства экономического развития Приморского края. |
| 1. Задача: Развитие конкуренции на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) | | | | | | | |
| 2.1. | | Мониторинг не создания муниципальных унитарных предприятий Шкотовского муниципального района, предоставляющих услуги в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов | На рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение функционирования) отсутствуют муниципальные унитарные предприятия Шкотовского муниципального района | Отчет | 2025 | Управление имущественных и земельных отношений Администрации Шкотовского муниципального округа | Срок исполнения мероприятия 2025 год |