## Лист1
Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.
№ | МО | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения | Стоимость мероприятий, руб
1 | вспом | 2 | 3 | 4 | 5
Общественные территории
1 | ш | Сквер пгт. Шкотово, ул. Анисимовская, дд. 54-62 | Планировка территории, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, освещение территории, установка комплексной площадки, озеленение, установка скамеек, урн | 2025-2026
2 | шт | Парк Победы, с.Многоудобное, ул. Зальпе, район д. № 2и | Устройство мемориальной зоны с устройством пешеходной зоны с установкой лавок, урн. Высадка деревьев, разбивка | 2025-2027
3 | р | Спорт-парк, с. Романовка, ул. Ленинская, д. 60 | Планировка территории, обустройство скейт-площадки, обустройство беговых дорожек, установка скамеек, урн, освещение территории | 2025
4 | н | Спортивно-досуговый парк «Импульс», с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 11а | Устройство велодорожки, зоны с тренажерами, ограждение территории, установка лавочек, урн, бытового модуля. | 2025
5 | н | Спортивно-досуговый парк «Победа» (площадка скейтбординга), пос. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 12 | Устройство трех элементов для занятий скейтбордингом, установка мини-рампы и модульного памп-трека | 2025
6 | ц | Центропарк (парк отдыха), с. Центральное, ул. Чапаева, в районе д. № 20 | Устройство бетонного основания для скейт-парка. Приобретение и установка элементов для скейт- парка (рампа, модульный помп- трек). Установка скамеек, урн. Озеленение. Освещение. | 2025
7 | н | Сквер с мемориалом погибшим в СВО, с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 4в | Устройство сквера с мемориалом, павшим в СВО, асфальтирование территории, установка лавочек, урн, освещение, озеленение. | 2026
8 | р | Аллея Памяти, с. Романовка, ул. Гвардейская, 6а | Планировка территории, обустройство фонтана, обустройство пешеходных дорожек, озеленение, разбивка цветников, установка скамеек, урн, освещение территории | 2026
9 | ш | Велопарк для фигурного вождения и велотриала, пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная д. 1 | Ремонт покрытия площадки; Приобретение и установка оборудования велотриала (горка, секция для скольжения, трамплины). Установка скамеек, урн. Озеленение, Освещение. | 2026-2027
10 | р | Сквер отдыха, с. Романовка, ул. Гвардейская, 202а | Планировка территории, очистка озера, озеленение, разбивка цветников, обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, освещение территории | 2027
11 | н | «Парк Таисины грёзы», пос. Новонежино, ул. Авиаторов, в районе д. № 5 | Устройство парка, асфальтирование пешеходных дорожек, установка МАФов, лавочек, урн, устройство освещения, озеленение | 2027
12 | н | «Школьная дорожка» (тротуар), пос. Новонежино,от МКД ул. Авиаторов д. 9 до пересечения с ул. Советская, д. 21 (МБОУ СОШ № 26 пос. Новонежино) | Устройство пешеходной асфальтированной дорожки, установка лавок, урн, устройство освещения. | 2027
13 | шмо | Всего по мероприятиям |  | х | 0

## Лист2
Приложение № 10
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.
Адресный перечень территорий, отобранных для благоустройства на территории Шкотовского муниципального округа, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджету Шкотовского муниципального округа на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края
№ п/п | МО | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Виды работ | Срок выполнения работ | Стоимость, руб
1 | вспомогат. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. |  | Общественные территории |  |  |  | 0
1 | шт | пос. Штыково,ул. Ключевая, район дома 2 | «Спортивная площадка» | Установка элементов спортивной площадки, установка лавочек и урн, устройство освещения. | 2024
2 | ш | пгт. Шкотово, ул. Анисимовская, д. 54-62 | Сквер | Планировка территории, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, освещение территории, установка комплексной площадки, озеленение, установка скамеек, урн. | 2024
3 | ш | пгт. Шкотово, ул. Матюшкина (в районе МКД № 2е) | Общественная территория, спортивная площадка | Ремонт покрытия площадки, ограждение, приобретение и установка спортивного оборудования, устройство освещения территории, установка скамеек, урн, обустройство подъездных путей. | 2024
4 | н | пос. Новонежино,ул. Авиаторов, д.12 | Спортивно-досуговый парк «Победа» (площадка скейтбординга) | Устройство трех элементов для занятия скейтбордингом, установка мини-рампы и модульного памп-трека. | 2024
5 | шт | с. Многоудобное, ул. Зальпе, в районе д. 43 | Детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | 2024
6 | ш | пгт. Шкотово, ул. Зальпе от д. 4 до д. 61 | Пешеходная зона | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, с установкой бордюрного камня; Освещение. | 2024-2027
7 | ш | пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 46 | Площадь ДК с мемориальной доской Шкоту Н.Я. | Устройство асфальтобетонного покрытия площади с установкой бордюрного камня. Установка скамеек, урн. Освещение. Озеленение. | 2024-2027
8 | р | с. Романовка, от ул. Гвардейская, д. 5 до ул. Ленинская, д. 60 | Пешеходная дорожка | Асфальтирование дорожки, установка урн, скамеек. | 2025
9 | р | с. Романовка,от ул. Ленинская, д. 72 до ул. Ленинская, д. 56 | Пешеходная дорожка | Асфальтирование дорожки, установка урн, скамеек. | 2026
10 | ш | пгт. Шкотово, пересечение ул. Зальпе и ул. Ленинская (прилегающая к памятникам жертв революции (объекты культурного назначения) | Общественная территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка скамеек, урн. Освещение. Озеленение. | 2027
II. |  | Дворовые территории |  |  |  | 0
1 | с | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 10 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб. | 2024
2 | р | с. Романовка, ул. Рудакова, д. 2 | Придомовая территория | Асфальтирование придомовой территории, установка урн, скамеек, освещение территории. | 2024
3 | р | с. Романовка, ул. Ленинская, д. 64 | Придомовая территория | Асфальтирование придомовой территории, установка урн, скамеек, освещение территории. | 2024
4 | шт | пос. Штыково, ул. Строителей, в районе д. 14 | Дворовая территория, детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | 2024
5 | ц | с. Новороссия, ул. Первомайская, д. 5 | Дворовая территория, детская площадка | Установка элементов детской площадки. | 2024
6 | п | пос. Подъяпольское, ул. 40 лет Октября, от д. 27 до д. 31 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. | 2024
7 | н | пос. Новонежино,ул. Авиаторов, д.27 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, детской площадки, устройство освещения. | 2025
8 | п | пос. Подъяпольское, ул. Морская, д. 5 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. | 2025
9 | ц | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 8-10 | Дворовой проезд | Асфальтирование, установка бордюра. | 2025
10 | шт | с. Многоудобное, ул. Зальпе, в районе д. 1 | Дворовая территория, детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | 2025-2027
11 | шт | пос. Штыково, ул. Строителей, в районе д. 13 | Дворовая территория, детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | 2025-2027
12 | ц | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 11-13 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка бордюра. | 2025
13 | с | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, дом № 29 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб. | 2025
14 | ц | с. Новороссия, ул. Школьная, д. 222 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка урн лавок, установка детской площадки, обустройство автомобильной парковки. | 2026
15 | п | пос. Мысовое, ул. Луговая, д. 8 | Дворовая территория | Благоустройство детской игровой площадки. | 2026
16 | п | пос. Подъяпольское, ул. Кутина, д. 1 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | 2026
17 | н | с. Анисимовка, ул. Смольная, дд. 5-6 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, устройство освещения. | 2026
18 | шт | пос. Штыково, ул. Строителей, д. 12-13 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка лавочек, установка урн, устройство освещения. | 2024-2027
19 | шт | с. Многоудобное, ул. Почтовая, дд. 2-4 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | 2024-2027
20 | шт | с. Многоудобное, ул. Зальпе, дд. 1-2а | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | 2024-2027
21 | шт | пос. Штыково, ул. Строителей, дд. 8-9 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | 2024-2027
22 | шт | пос. Штыково, ул. Строителей, дд. 10-11 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | 2024-2027
23 | шт | пос. Штыково,ул. Строителей, 15 | Дворовая территория, детская площадка | Установка элементов детской площадки. | 2026
24 | ш | пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 409 | Дворовая территория (Придомовая территория) | Асфальтирование придомовой территории, установка лавок, урн. Озеленение. | 2026
25 | с | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 28 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб. | 2026
26 | ш | пгт. Шкотово, ул. Кирова, д. 4 | Дворовая территория, Детская площадка | Приобретение и установка МАФов, Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | 2027
27 | п | пос. Мысовой, ул.1 Мая, д. 21 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | 2027
28 |  | пгт. Шкотово, ул. Лазо д. 52 | Дворовая территория, детская площадка | Приобретение и установка МАФов. Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | 2027
29 | с | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 12 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб | 2027
30 | шт | с. Анисимовка,ул. Смольная дд.7-9 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, устройство освещения. | 2027
31 | р | с. Романовка, ул. Гвардейская д. 202, д. 205 | Дворовая территория, пешеходная зона | Асфальтирование пешеходных дорожек придомовой территории. | 2027
32 | шт | с. Анисимовка,ул. Садовая, дд.20-22 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, устройство освещения. | 2027
33 | ц | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 4-6 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка бордюра. | 2027
34 | ц | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 1-3 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка бордюра. | 2027
35 | н | пос. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 23 | Дворовая территория | Установка лавочек, урн, устройство освещения, пешеходной асфальтированной тропинке, парковки. | 2027
36 | н | пос. Новонежино,ул. Почтовая, д. 3 | Дворовая территория | Устройство освещения, установка лавок, урн, разбивка цветника (палисадника). | 2027
37 | н | пос. Новонежино,ул. Авиаторов, дд.29-30 | Дворовая территория | Устройство освещения. | 2027
38 | н | пос. Новонежино, ул. Молодежная, д. 2 | Дворовая территория | Установка лавок, урн, освещение территории. | 2027
39 | н | пос. Новонежино,ул. Авиаторов, дд. 25-26 | Дворовая территория | Установка лавок, урн (дополнительно) МАФы, разбивка мини-сквера. | 2027