## Приложение 5
Отчет о степени выполнения подпрограмм муниципальных программ Школтовского мууниципального округа за 2023 год
№ пп | Наименование подпрограммы, муниципальной программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства и краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Шкотовском муниципальном округе на 2021 – 2027 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Прирост оборота субъектов предпринимательства - 3,0 % Численность занятых в субъектах предпринимательства (нарастающим итогом)- 1320 чел. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых» -35 чел. Число реализованных проектов субъектов предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга - 5 ед. Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку (финансовую, имущественную, консультационную, в сфере образования, информационную) - 125ед. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни - 15,0 % | Прирост оборота субъектов предпринимательства - 4,2 % Численность занятых в субъектах предпринимательства (нарастающим итогом)- 1629чел. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых» - 842 чел. Число реализованных проектов субъектов предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга - 5 ед. Количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку (финансовую, имущественную, консультационную, в сфере образования, информационную) - 125 ед. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни - 33,3 %
2 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Шкотовского муниципального округа на 2022-2027 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество пассажиров, перевезенных транспортными организациями, предоставляющими транспортные услуги населению - 74,0 тыс.чел. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям -26 % | Количество пассажиров, перевезенных транспортными организациями, предоставляющими транспортные услуги населению - 88,4 тыс.чел. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям - 8,9%
3 | Муниципальная программа «Информационное общество» на 2020-2027 годы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет - 75% Доля организаций, использовавших сеть Интернет, в общем числе обследованных организаций - 100,0 % Для населения, обладающего цифровыми навыками - 75 % Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 75 % Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет - 100,0% Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 4 чел. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 3 чел. Количество произведенных и размещенных информационных материалов на интернет-ресурсах - 2400 шт. Количество подготовленных и проведенных мероприятий (форумов саммитов конференций встреч и т.п.), направленных на реализацию задач муниципальной программы -35 шт. Количество баннеров с информационными материалами социально значимой направленности, размещенных на объектах наружной рекламы - 5 шт. Количество произведенных и размещенных интернет-баннеров - 1 шт. Объем опубликованной официальной информации органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района, законов и иных правовых актов Шкотовского муниципального района на официальном сайте администрации - 185 шт. Объем опубликованной официальной информации органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района, законов и иных правовых актов Шкотовского муниципального района в газете «Взморье» - 350 печ.стр. Объем произведенных и распространяемых информационных материалов в газете «Взморье» - 260 печ.стр. Осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Шкотовского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства - 2 ед. Обеспечение распространения информации о деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района и социально значимых событиях в социальных сетях в сети Интернет - 10 шт. | Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет - 75% Доля организаций, использовавших сеть Интернет, в общем числе обследованных организаций - 100,0 % Для населения, обладающего цифровыми навыками - 75,0 % Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 75,0 % Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет - 100,0% Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 4 чел. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 3 чел. Количество произведенных и размещенных информационных материалов на интернет-ресурсах - 2400 шт. Количество подготовленных и проведенных мероприятий (форумов саммитов конференций встреч и т.п.), направленных на реализацию задач муниципальной программы -35 шт. Количество баннеров с информационными материалами социально значимой направленности, размещенных на объектах наружной рекламы - 5 шт. Количество произведенных и размещенных интернет-баннеров - 1 шт. Объем опубликованной официальной информации органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района, законов и иных правовых актов Шкотовского муниципального района на официальном сайте администрации - 185 шт. Объем опубликованной официальной информации органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района, законов и иных правовых актов Шкотовского муниципального района в газете «Взморье» - 400 печ.стр. Объем произведенных и распространяемых информационных материалов в газете «Взморье» - 300 печ.стр. Осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Шкотовского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства - 2 ед. Обеспечение распространения информации о деятельности органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района и социально значимых событиях в социальных сетях в сети Интернет - 10 шт.
4 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Шкотовском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов - 100,0% Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения - 99,0% Доля руководителей муниципальных учреждений, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения - 99,0 % Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения - 35,0 % Доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения - 25,0 % Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период - 0,0 % Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции», в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции - 70,0 % Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции - 115 ед | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов - 100,0% Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения - 100,0% Доля руководителей муниципальных учреждений, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений, представляющих указанные сведения - 100,0 % Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения -4,3 % Доля руководителей муниципальных учреждений, предоставивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения - 0,0 % Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период - 0,0 % Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по теме «Противодействие коррупции», в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции -40,0 % Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции - 58 ед.
5 | Муниципальная программа Шкотовского муниципального округа «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний в Шкотовском муниципальном округе на 2021-2027 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья - 15 ед. Увеличение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до 64% к 2027 году -58% Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни - 69,9 лет Увеличение количества жителей, ведущих здоровый образ жизни - 48% Увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическим осмотром - 58,5 % | Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья - 16 ед. Увеличение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до 64% к 2027 году -58% Увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни - 69,9 лет Увеличение количества жителей, ведущих здоровый образ жизни - 48% Увеличение охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическим осмотром - 83,4 %
6 | Муниципальная программа «Развитие образования Шкотовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных детских садах до 100% - 100% Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 - х лет, получающих дошкольное образование в муниципальных детских садах до 100% - 100 % Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку до 90% - 90 % Снижение показателя заболеваемости детей, посещающих муниципальные детские сады, на 1,5 д/дня - 1,5 дни Увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных детских садов на 3% - 70 % Увеличение показателя количества зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты и благоустройство территорий (%) - 11,1 % Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования, до 80% - 85,0 % Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям - 90 % Увеличение доли учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям - 80,0 % Увеличение количества персональных компьютеров в образовательных учреждениях - 100,0 % Повышение успеваемости и качества знаний школьников - 38,6 % Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством образования - 80,0 % Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ - 100,0 % Увеличение среднего тестового балла по обязательным предметам и предметам по выбору по результатам ЕГЭ - 41,7 % Увеличение доли учащихся 9-х классов, сдавших ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору - 100,0 % Увеличение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием - 80,0 % Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих локальные вычислительные сети - 100,0% Обновление кадрового ресурса образования, привлечение к работе молодых специалистов, в том числе выпускников общеобразовательных учреждений Шкотовского муниципального района, получающих педагогическое образование в учебных заведениях Приморского края - 11,0 % Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию - 90 % Увеличение количества школьников - призеров и победителей соревнований и конкурсов краевого, всероссийского и международного уровня - 10,0 % Увеличение охвата школьников различными формами отдыха и занятости в летнее время - 60,0% Доля (%) образовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу - 22,0 % Доля (%) устраненных нарушений, выявленных в ходе проведённых проверок -100,0 % Число проведённых семинаров (совещаний) по улучшению координации деятельности образовательных организаций и повышению качества образования - 2 ед.Число проведенных семинаров (совещаний по улучшению координации деятельности образовательных организаций и повышению качества образования, дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей -3 ед Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - 100,0 % Увеличение численности обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций - 100,0 % Увеличение числа созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа - 0 % Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников - 15,0 % Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации - 56,0 % Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием- 90,0 %. | Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных детских садах до 100% - 72,0% Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 - х лет, получающих дошкольное образование в муниципальных детских садах до 100% - 55,0 % Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку до 90% - 92 % Снижение показателя заболеваемости детей, посещающих муниципальные детские сады, на 1,5 д/дня - 3,89 дни Увеличение показателя посещаемости детьми муниципальных детских садов на 3% - 70,5 % Увеличение показателя количества зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты и благоустройство территорий (%) - 11,1 % Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством дошкольного образования, до 80% - 85,0 % Увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям - 100 % Увеличение доли учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям - 89 % Увеличение количества персональных компьютеров в образовательных учреждениях - 100,0 % Поышение успеваемости и качества знаний школьников - 41,8 % Увеличение доли населения, удовлетворенного качеством образования - 85 % Увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ - 100,0 % Увеличение среднего тестового балла по обязательным предметам и предметам по выбору по результатам ЕГЭ - 41,7 % Увеличение доли учащихся 9-х классов, сдавших ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору - 100,0 % Увеличение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием -100 % Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих локальные вычислительные сети - 100,0% Обновление кадрового ресурса образования, привлечение к работе молодых специалистов, в том числе выпускников общеобразовательных учреждений Шкотовского муниципального района, получающих педагогическое образование в учебных заведениях Приморского края - 27,3% Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию - 80 % Увеличение количества школьников - призеров и победителей соревнований и конкурсов краевого, всероссийского и международного уровня - 11 % Увеличение охвата школьников различными формами отдыха и занятости в летнее время - 62% Доля (%) образовательных организаций, улучшивших материально-техническую базу - 22,0 % Доля (%) устраненных нарушений, выявленных в ходе проведённых проверок -100,0 % Число проведённых семинаров (совещаний) по улучшению координации деятельности образовательных организаций и повышению качества образования - 4 ед.Число проведенных семинаров (совещаний по улучшению координации деятельности образовательных организаций и повышению качества образования, дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей -3 ед Увеличение численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций - 100,0 % Увеличение численности обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций - 100,0 % Увеличение числа созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа - 0 % Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников - 15,0 % Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации - 50,0 % Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием- 80,0 %.
7 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Шкотовского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество объектов социальной инфраструктуры Шкотовского муниципального района, обустроенных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов - 15 ед. Количество специально – отведенных мест на парковках для специальных автотранспортных средств инвалидов - 16ед. Итого доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Шкотовского муниципального района - 16 ед. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Шкотовского муниципального района - 51,6 % Доля инвалидов, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях и программах -24 % Доля муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы не менее 15 лет - 16,0 % | Количество объектов социальной инфраструктуры Шкотовского муниципального района, обустроенных специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним инвалидов - 15 ед. Количество специально – отведенных мест на парковках для специальных автотранспортных средств инвалидов - 16ед. Итого доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры Шкотовского муниципального района - 16 ед. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Шкотовского муниципального района - 51,6 % Доля инвалидов, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях и программах -24 % Доля муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы не менее 15 лет - 20,0 %
8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Шкотовского муниципального района Приморского края на 2021-2027 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество посещений жителями Шкотовского муниципального округа, платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры - 35,7 тыс.чел/год Количество посещений культурно-массовых мероприятий населением Шкотовского муниципального округа - 153,5 тыс.чел./год Количество участников клубных формирований - 2,6 тыс.Количество посещений общедоступных библиотек Шкотовского муниципального округа -113,5 тыс.чел/год. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1000 человек населения Шкотовского муниципального округа - 59 ед. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры Шкотовского муниципального округа к средней заработной плате по экономике Приморского края.- 100,0 % | Количество посещений жителями Шкотовского муниципального округа, платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждением культуры - 35,5 тыс.чел/год Количество посещений культурно-массовых мероприятий населением Шкотовского муниципального округа - 253,79 тыс.чел./год Количество участников клубных формирований - 2,59 тыс.Количество посещений общедоступных библиотек Шкотовского муниципального округа -147,28 тыс.чел/год. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1000 человек населения Шкотовского муниципального округа - 18,12 ед. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры Шкотовского муниципального округа к средней заработной плате по экономике Приморского края.- 101,5 %
9 | Муниципальная программа Шкотовского муниципального района «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Шкотовского муниципального района Приморского края» на 2023 - 2027 годы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество восстановленных воинских захоронений - 3 ед. | Количество восстановленных воинских захоронений - 3 ед.
10 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шкотовского муниципального района на 2020-2027 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, поставленных на учет - 5,0 чел. Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан - 96,0 % Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями -6,0 шт. Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями - 13,0 чел. Количество аварий и инцидентов в год на объектах организаций коммунального комплекса в сфере тепло-,электро- и водоснабжения - 16,0 % Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды и тепла -80,0 % Доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением обеспеченного твердым топливом (дровами), к общей площади жилищного фонда - 9,4 % Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроения и жилищно-коммунального хозяйства - 5,0 шт. Капитальный ремонт многоквартирных домов - 494,0 кв.м. | Количество граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, поставленных на учет - 5,0 чел. Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан - 0,0 % Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями -8,0 шт. Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями - 13,0 чел. Количество аварий и инцидентов в год на объектах организаций коммунального комплекса в сфере тепло-,электро- и водоснабжения - 16,0 % Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной и горячей воды и тепла -80,0 % Доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением обеспеченного твердым топливом (дровами), к общей площади жилищного фонда - 9,4 % Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроения и жилищно-коммунального хозяйства - 5,0 шт. Капитальный ремонт многоквартирных домов - 494,0 кв.м.
11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шкотовском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Удельный вес населения Шкотовского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 50,0 % Обеспеченность населения муниципального района спортивными сооружениями - 69,12 % Доля учащихся и жителей Шкотовского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и жителей от 18 лет Шкотовского муниципального района - 46,0 % Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Шкотовского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 100,0 чел. Количество квалифицированных тренеров и специалистов Шкотовского муниципального района в области физической культуры и спорта, работающих по специальности - 40,0 чел. Удовлетворенность населения муниципального района условиями для занятий физической культурой и спортом - 45,5 % | Удельный вес населения Шкотовского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 65,3 % Обеспеченность населения муниципального района спортивными сооружениями - 69,8 % Доля учащихся и жителей Шкотовского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и жителей от 18 лет Шкотовского муниципального района - 56,8% Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Шкотовского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 100,0 чел. Количество квалифицированных тренеров и специалистов Шкотовского муниципального района в области физической культуры и спорта, работающих по специальности - 40,0 чел. Удовлетворенность населения муниципального района условиями для занятий физической культурой и спортом - 45,5 %